Sławków, dnia 14.02.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji celów i zadań w Miejskim Zespole Oświaty za 2022 rok

| Lp. | Cel | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Miernik planowany | Miernik osiągnięty | UWAGI | Realizacja celu zrealizowany/niezrealizowany | Przyczyny niezrealizo-wania celu | Planowane działania doskonalące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Utrzymanie poprawności działań finansowych I gospodarczych | - Zapewnienie terminowej realizacji wynagrodzeń pracowników w poszczególnych jednostkach obsługiwanych przez MZO z zachowaniem przepisów prawnych Polskiego Ładu. - Prawidłowe zarządzanie finansami poprzez zapewnienie skutecznej polityki finansowej w zakresie wykonania planu dochodów w obsługiwanych jednostkach | Prawidłowa realizacja wydatków na wynagrodzenia. Szybka reakcja w przypadku zagrożeń prawidłowości wykonania wydatków na wynagrodzenia. Zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w obsługiwanych jednostkach w 2022 r. w 100%. Realizacja wydatków zgodnie z jednostkowymi planami finansowymi z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego. Realizacja planowanych dochodów budżetowych w 2022 r. w przedziale 75-100% . | Wskaźnik osiągnięty w 100% Wskaźnik osiągnięty w 97% |  | Cel został zrealizowany. Prawidłowa realizacja wydatków na wynagrodzenia dzięki dokonaniu bieżących analiz wydatków w poszczególnych jednostkach obsługiwanych przez MZO i weryfikowaniu planów finansowych zgodnie z potrzebami w tych jednostkach. Cel został zrealizowany. Bieżące działania kontrolne zapewniły prawidłowość realizacji planów dochodów w 2022 r. dzięki dokonaniu bieżących analiz dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach obsługiwanych przez MZO i weryfikowaniu planów zgodnie z potrzebami w tych jednostkach. Zachowana była terminowość pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych. . | Brak Brak | Kontynuowanie działań kontrolnych pozwalających na zapewnienie skutecznych działań w kierunku prawidłowości wydatkowania środków na wynagrodzenia. Zapewnianie środków na terminową realizację wynagrodzeń Dokonywanie koniecznych zmian w planach finansowych jednostek zgodnie z kompetencjami. Kontynuacja działań kontrolnych zapewniających prawidłowość realizacji planów dochodów w latach następnych. Przestrzeganie terminowości pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych |

Danuta Niejadlik

………………………………..

(podpis kierownika jednostki)